## XH03A原理图设计改版评审表(技术类)
快门工装驱动板方案评审表(技术类)
文件编号：XYZJ-XH03A |  |  |  | 版本/修改：A/0
项目名称 | 快门工装板 | 评审时间： | 2024.1.17 | 与会人员： |  | 已关闭 | 0
评审主题 | 快门工装驱动板方案评审 | 评审地点： | 腾讯会议 | 杨道华、罗旭辉、周刚、万里、姚运刚、朱坤鹏、匡政政 |  | 进行中 | 7
评审轮次 | 1 | 会议主持： | 万里 |  |  | 待决策 | 0
序号 | 问题点 | 提出人 | 对策 | 责任人 | 关闭时间 | 状态 | 备注
1 | 与快门板接口连接进行对插，不固定 | 罗旭辉 | 使用免焊空中对接连接器 | 万里 |  | 进行中
2 | 12路中某一路出现了快门出现异常时，使用红色指示灯进行直接反馈 | 朱坤鹏 | 方案修改、原理图增加 | 万里 |  | 进行中
3 | 如果GPIO不够用的话 使用IO扩展芯片进行扩展 | 罗旭辉 | 原理图修改 | 万里 |  | 进行中
4 | 对于使用功能需要用文档形式进行说明 | 杨道华 | 编写简单的说明书 | 万里 |  | 进行中
5 | 细化硬件框图 | 周刚 | 方案修改、框图修改 | 万里 |  | 进行中
6 | 安装快门的结构不固定 | 杨道华 | 结构进行设计快门固定工装 | 朱坤鹏 |  | 进行中
7 | 工装板需要进行防护 | 朱坤鹏 | 使用亚克力板进行安装 | 朱坤鹏 |  | 进行中
8
9
10
11
注意： 1. 评审责任人需对所有问题点进行"对策"回复，对于未达成共识事项，不论改或者不改，均需要有一个决策。 2. 评审表最终签核时，进行中和待决策项都应该为0
评审表闭环签字确认(打印出来签字)：
评审负责人： 直属主管： 研发经理：

## 示例_结构方案评审表
结构方案评审表(技术类)
项目名称 | XD03A | 评审时间： | 2022-10-20 | 与会人员： |  | 已关闭 | 0
评审主题 | 结构方案评审 | 评审地点： | 3楼会议室309 | 黄明、商长弘、杨道华、郝军军、朱坤鹏、陈晓阳、高峰 |  | 进行中 | 22
评审轮次 | 第 2 轮评审 | 会议主持： | 朱坤鹏 |  |  | 待决策 | 0
序号 | 问题点 | 提出人 | 对策 | 责任人 | 关闭时间 | 状态 | 备注
1 | 镜头与加热环需隔离 | 杨丽冬 |  | 朱坤鹏 |  | 进行中
2 | 点胶槽宽增大 | 杨丽冬 |  | 朱坤鹏 |  | 进行中
3 | 探测器与机芯散热片组装的方式影响光轴精度 | 杨丽冬 |  | 朱坤鹏 |  | 进行中
4 | 建议探测器安装到中框 | 杨丽冬 |  | 朱坤鹏 |  | 进行中
5 | 需评估拆卸电路是否影响防尘 | 陈中兴 |  | 朱坤鹏 |  | 进行中
6 | 加热环需增加隔热垫 | 陈中兴 |  | 朱坤鹏 |  | 进行中
7 | 建议加热环与硅橡胶先粘好，再装入镜头支架 | 叶龙 |  | 朱坤鹏 |  | 进行中
8 | 探测器散热片采用导热硅脂会干，建议导热泥 | 高峰 |  | 朱坤鹏 |  | 进行中
9 | 探测器用导热泥压紧，不宜硬板接触 | 高峰 |  | 朱坤鹏 |  | 进行中
10 | 导电部分采用本色螺钉 | 罗威 |  | 朱坤鹏 |  | 进行中
11 | 预留捕尘胶槽 | 黄明 |  | 朱坤鹏 |  | 进行中
12 | 外形结构采用矩形或方型 | 商长弘 |  | 朱坤鹏 |  | 进行中
13 | 探测器散热采用导热泥，同时验证直接散热方式 | 商长弘 |  | 朱坤鹏 |  | 进行中
14 | 导出板框，评估最后的接口板是否能够布置下芯片、加热环接口 | 杨道华 |  | 朱坤鹏 |  | 进行中
15 | 热仿真分析各板发热传导状态 | 杨道华 |  | 朱坤鹏 |  | 进行中
16 | 压圈的密封圈预压25% | 郝军军 |  | 朱坤鹏 |  | 进行中
17 | 探测器的焦平面相对基准面的平行度改为0.03 | 陈晓阳 |  | 朱坤鹏 |  | 进行中
18 | 评估镜头自动调整工装是否方便； | 高峰 |  | 朱坤鹏 |  | 进行中
19 | 样机评估穿线的操作难度 | 高峰 |  | 朱坤鹏 |  | 进行中
20 | 对齐镜头采用32度，评估能否兼容48度 | 刘丽平 |  | 朱坤鹏 |  | 进行中
21 | 锗窗取消硬接触，用橡胶缓冲止位 | 商长弘 |  | 朱坤鹏 |  | 进行中
22 | 中框以及镜头支架的平面度及垂直度需定义清楚 | 杨道华 |  | 朱坤鹏 |  | 进行中
注意： 1. 评审责任人需对所有问题点进行"对策"回复，对于未达成共识事项，不论改或者不改，均需要有一个决策。 2. 评审表最终签核时，进行中和待决策项都应该为0
评审表闭环签字确认(打印出来签字)：
评审负责人： 直属主管： 研发经理：